План мероприятий,

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся

МКОУ «Теребенская средняя школа», на 2021/22 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма проведения/ представление | Категория участников | Срок исполнения | Исполнители | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/22 учебный год (далее соответственно – ФГ, План мероприятий) | План мероприятий | МКОУ «Теребенская средняя школа» | До 17.09.2021 | Заместитель директора по УВР | Приказ |
|  | Создание координационного совета по вопросу формирования и оценки ФГ обучающихся в ОО (далее – КС) | Заседания КС Протоколы заседаний | Педагогические работники | Сентябрь 2021 | Администрация ОО | Приказ |
|  | Организация методических совещаний по вопросу формирования и оценки ФГ обучающихся | Протокол совещания | ШМО | Еженедельно | Педработники | Повестка совещания |
|  | Проведение анализа условий образовательной деятельности ОО (кадровое, материально-техническое обеспечение и др.), а также состояния уровня ФГ обучающихся ОО | Совещание | Сотрудники ОО | Октябрь 2021 | Администрация ОО | Аналитическая информация |
|  | Формирование базы данных обучающихся 8-9-х классов 2021/22 учебного года, а также учителей, участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9-х классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Электронные базы данных | педработники | До 10.10.2021 | Администрация ОО | Базы данных |
|  | Информационно-просветительская работа с, педагогами ОО, родителями обучающихся ОО по вопросам формирования и оценки ФГ | Создание на сайте школы страницы, посвященной формированию и развитию ФГ | Общественность | В течение учебного года | Технический специалист | Освещение вопросов формирования и развития ФГ на уроках и во внеурочной деятельности обучающихся в СМИ (сайт ,СМИ) |
|  |  |  |  |  |  | Информационное сопровождение образовательных мероприятий по формированию и развитию ФГ на сайте школы |
|  | Мониторинг реализации плана мероприятий | Информационная справка | Исполнители | Ежемесячно | Администрация ОО | Отчет о реализации плана |
|  | Анализ реализации плана мероприятий на основе результатов общероссийской и региональной оценки по модели PISA в 2021 году | Информация на сайте | Педагоги ОО | Август 2022 | Администрация ОО | Аналитический отчет |
|  | Мониторинг качества подготовки обучающихся ОО в форме всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2022 году | Совещание при директоре | педработники | август 2022 | Администрация ОО | Анализ результатов ВПР в 2022 году в Хвастовичском районе |
|  | Участие в общероссийской и региональной оценке по модели PISA в 2021 году | Совещание | педработники | март 2022 | Администрация ОО | Анализ результатов оценки по модели PISA в 2021 году |
|  | Приобретение ОО учебных пособий для обучающихся по формированию ФГ | Использование обучающимися ОО пособий по формированию ФГ | Обучающиеся ОО | В течение учебного года | ОО | Пополнение школьных библиотек |
|  | Работа с педагогами и ОО |  |  |  |  |  |
|  | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | Диагностика готовности педагогов к формированию и оценке ФГ с последующим тьюторским сопровождением, построением индивидуальных образовательных маршрутов обучения педагогов | Результаты диагностики | Педагоги ОО | Декабрь 2021 – март 2022 | Администрация ОО | Выявление образовательных дефицитов педагогов по вопросам ФГ |
|  | Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации Академии Просвещения Российской Федерации, посвященных формированию ФГ | ВКС (Цифровая экосистема ДПО) | Педагоги ОО | В течение учебного года | Зам директора по УВР | Список участников |
|  | Включение модулей по вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся в реализуемые программы ПК | Обновленные программы курсов повышения квалификации | Педагоги ОО | В течение учебного года | ОО | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области формирования и оценки ФГ |
|  | Организация взаимодействия в рамках проекта Благотворительного фонда «Сбербанка «Вклад в будущее» «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений: методология и технология обучения педагогических команд образовательных организаций» | направление педагогов на обучение | Управленческие команды ОО Педагоги ОО | В течение учебного года | Администрация оо | заявка на курсы повышения квалификации |
|  | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | Проведение семинара «Формирование и развитие ФГ в контексте международных и российских исследований качества образования» | Семинар | ШМО | Январь 2022 | Администрация ОО | Методическая поддержка учителей, участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9-х классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) и ОО |
|  | Организация работы постоянно действующего семинара (в том числе с применением дистанционных форм обучения) «Формирование ФГ на уроках по предметам учебного плана» | План-график проведения семинаров Программы семинаров | Педагоги ОО | ежемесячно | Администрация ОО |  |
|  | Организация работы постоянно действующего семинара «Формирующее оценивание как условие развития личностного потенциала субъектов образовательных отношений» | План-график проведения семинаров Программа семинара |  | В течение учебного года | Администрация ОО |  |
|  | Проведение индивидуальных и групповых консультаций по теме формирования ФГ обучающихся | Расписание консультаций | Педагоги ОО | В течение учебного года | Администрация ОО |  |
|  | Информационное сопровождение образовательных мероприятий по формированию и развитию ФГ на сайте школы | Наполнение раздела сайта | Педагоги ОО | В течение года | Технический специалист | Популяризация работы по формированию и оценке ФГ |
|  | Реализация мероприятий региональной программы Калужской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019-2023 годы» | Обучение педагогов Повышение уровня финансовой грамотности школьников | Педагоги ОО Обучающиеся ОО | В течение учебного года | Администрация ОО | Отчет о реализации региональной программы |
|  | Методическое сопровождение деятельности классных руководителей по социализации и социальной адаптации различных категорий детей (детей с ОВЗ, детей «категории риска») | Обучение классных руководителей | Классные руководители ОО | В течение учебного года | Администрация ОО | План методического сопровождения Методические рекомендации |
|  | Участие в федеральном проекте адресной методической помощи («500+») | Совещание | Руководители ОО | Январь 2022 | Администрация ОО | Разработка программ развития Повышение качества образования в ОО с низкими результатами обучения путем включения в программу методической поддержки |
|  | Работа со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях по формированию ФГ | Совещание | Педработники | Июнь 2022 | Администрация ОО | Разработка программ развития Повышение качества образования в ОО с низкими результатами обучения путем включения в программу методической поддержки |
|  | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке ФГ обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Мир профессий» как инструмент профориентационной работы со школьниками. Опыт разработки, использования комплектов настольных игр и профориентационных уроков «Мир профессий будущего» | Отчет о реализации проекта Банк лучших моделей профориентационной работы с обучающимися | Педагоги ОО Обучающиеся ОО | В течение учебного года | КГИРО | Выявление, распространение лучших моделей профориентационной работы с обучающимися учреждений общего, дополнительного и профессионального образования |
|  | Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке ФГ обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | Разработка методических рекомендаций: - по организации уроков, направленных на формирование ФГ; | Подготовка методических рекомендаций | Педагоги ОО | Январь-март 2022 | Зам.директора по УВР | Совершенствование профессиональных компетенций |
|  | - по проведению родительских собраний на тему «ФГ в образовании» |  | Классные руководители |  |  |  |
|  | Подготовка информационного бюллетеня «Что такое ФГ и зачем она нужна современному школьнику?» | Информационный бюллетень | Родительская общественность | Февраль 2022 | Заи.директора по УВР | Просвещение родительской общественности |
|  | Формирование тренировочных материалов, текущих проверочных работ по формированию ФГ | Публикация сборника тренировочных материалов, текущих проверочных работ, включающих задания по формированию ФГ | Педагоги ОО | Май - июль 2022 | педработники | банк тренировочных материалов |
|  | Формирование перечня примерных (рабочих) программ по учебным предметам, преподаваемым на углубленном уровне, по всем профилям и направленностям | Размещение информации на сайте | Педагоги ОО | Август 2022 | ОО | Электронный перечень программ |
|  | Формирование примерного перечня программ элективных курсов, внеурочной деятельности, дополнительного образования по актуальным профильным направленностям | Размещение информации на сайте | Педагоги ОО | Август 2022 | ОО | Электронный перечень программ |
|  | Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |
|  | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию ФГ |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке ФГ | Урок | Педагоги ОО | В течение учебного года | Педагоги ОО | Банк заданий используется в учебном процессе |
|  | Участие в общероссийской и региональной оценке по модели PISA в 2021 году | Тестирование | Обучающиеся ОО | Октябрь 2021 | Педагоги ОО | Анализ результатов оценки по модели PISA в 2021 году |
|  | Проведение ВПР в 2022 году | ВПР | Обучающиеся ОО | Март - май 2022 | Педагоги ОО | аналитический отчет по результатам ВПР в 2022 году |
|  | Развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др. | Урок | Обучающиеся ОО | В течение учебного года | Педагоги ОО | Формирование у обучающихся ОО оценочной самостоятельности, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности |
|  | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию ФГ |  |  |  |  |  |
|  | Использование банка заданий по оценке ФГ обучающихся во внеурочной деятельности | Кружки и иные формы внеурочной деятельности | Педагоги ОО | В течение учебного года | Педагоги ОО | Формирование ФГ у обучающихся |
|  | Мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач | Практикумы и другие формы работы с обучающимися | Обучающиеся ОО | В течение учебного года | Педагоги ОО | Формирование ФГ у обучающихся |
|  | Проведение массовых мероприятий по формированию ФГ | Олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др. | Обучающиеся ОО | В течение учебного года | Педагоги ОО | Формирование ФГ у обучающихся |
|  | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию ФГ |  |  |  |  |  |
|  | Формирование ФГ в работе центров «Точка роста» | Мероприятия в центрах «Точка роста» | Обучающиеся ОО | В течение учебного года | Педагоги ОО, на базе которых создан центр «Точка роста» | Формирование ФГ у обучающихся |